| План-график мероприятий МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Каменноверховская основная общеобразовательная школа Каширского муниципального района Воронежской области на 2010-2011 гг. по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) Направления мероприятий Мероприятия Срок Ответственные Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО Издание приказов ОУ о подготовке и введении ФГОС НОО. 2010-2011г.г. Директор Формирование банка нормативно – правовых документов федерального, муниципального, школьного уровней. 2010-2011г.г. Администрация школы Разработка плана-графика введения ФГОС начального общего образования ОУ. май 2010 г. Зам. директора по УВР Разработка и утверждение Положения о Совете по подготовке и введению ФГОС НОО. февраль 2011г. Зам. директора по УВР Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС НОО. февраль 2011г. Зам. директора по УВР Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования ОУ. август 2011 г. Рабочая группа Приведение Устава ОУ в соответствие требованиям ФГОС. август 2011 г. Директор Разработка (на основе базисного учебного плана) и утверждение учебного плана начального общего образования и основного общего образования ОУ. август 2011 г. Директор Разработка и утверждение рабочих программ с учетом примерных программ по учебным предметам. июль-август 2011 г. Учителя нач.кл. Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ. май – август 2011г. Учителя нач.кл. Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования ОУ. Заключение договоров с родителями. май – август 2011г. Рабочая группа Внесение изменений в должностные инструкции работников ОУ с учётом ФГОС НОО февраль-август 2011г Рабочая группа Внесение изменений в Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации. май – август 2011г. Рабочая группа Определение и утверждение списка учебников в соответствии с федеральным перечнем. май 2011 г Зам. директора по УВР Создание финансово-экономичес-кого обеспечения введения ФГОС НОО Формирование бюджета на 2011 год с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования. январь-август 2011г Директор, экономист отдела образования Освоение субвенции, выделенной ОУ для введения ФГОС начального общего образования. декабрь 2010г Директор Разработка Положения об оплате и стимулировании труда на основе новой методики формирования системы оплаты и стимулирования труда в соответствии с НСОТ в ОУ. сентябрь 2011 г. Директор, пред.профкома школы Создание организацион-ного обеспечения введения ФГОС НОО Создание Совета по подготовке и введению ФГОС НОО. 2010–2011уч.г. Администрация школы Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО. 2010–2011уч.г. Совет по подготовке и введению ФГОС НОО Создание творческих групп учителей по разработке программ внеурочной деятельности ОУ. 2010–2011уч.г. Рабочая группа Подготовка и проведение семинаров-совещаний, педсоветов по вопросам введения ФГОС начального общего образования. в течение года Администрация школы Определение модели организации внеурочной деятельности обучающихся ОУ. август 2011г. Совет по подготовке и введению ФГОС НОО Разработка примерных форм публичной отчетности образовательного учреждения. май 2011 г. Директор Организация и проведение родительского мониторинга по введению ФГОС НОО. в течение года Администрация школы Участие в научно-практических семинарах по проблемам и результатам введения ФГОС НОО. в течение года Администрация школы Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО Обеспечение поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросу введения ФГОС НОО. в течение года Администрация школы Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО. в течение года Рабочая группа Создание информацион-ного обеспечения введения ФГОС НОО Проведение мониторинга качества начального общего образования в ОУ. май 2011г. Администрация школы Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных. 2010-2011г.г. Администрация школы Изучение Приказов Министерства образования и науки РФ о переходе и введении ФГОС НОО. Изучение ФГОС НОО. 2010-2011г.г. Администрация школы Пед.коллектив Выявление профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО. Проведение анкетирования. в течение 2010-2011 уч.г. Администрация школы Изучение запросов родителей по использованию часов внеурочной деятельности. май-июнь 2011г. Кл.рук. будущего 1 класса Информирование родителей 1 класса о выделении субвенции на приобретение учебной литературы для реализации ФГОС начального общего образования. май-июнь 2011г. Директор Изучение методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС начального общего образования в течение 2010-2011 уч.г. Зам. директора по УВР Проведение собрания для родителей будущего1 класса. май 2011г. Кл.рук. будущего 1 класса Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования с использованием школьной газеты и интернет - ресурсов (официальный сайт школы). 2010–2011гг. Директор, рабочая группа, Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО Обеспечение учащихся 1 класса ОУ учебниками и учителей учебно-методической литературой под ФГОС начального общего образования, в т.ч. из средств субвенции ОУ. Зам. директора по УВР Приведение материально – технического обеспечения в соответствие федеральным требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса. в течение 2010 – 2011уч.г. Директор |  |
| --- | --- |